## Sheet1
Kế hoạch xây dựng phần mềm Quản lý khuôn mới
STT | Chi tiết |  |  | Thời gian
1 | Thu thập thông tin và yêu cầu, Họp nhận thông tin, khảo sát thông tin |  | Kế hoạch | 04/03 - 14/03
|  |  | Thực tế | 100%
2 | Phân tích hệ thống, lập kế hoạch chi tiết cho từng module |  | Kế hoạch | 15/03 - 16/03
Thực tế
3 | Thiết kế CSDL, Master |  | Kế hoạch | 17/03 - 25/03
Thực tế
4 | Viết code cho phần mềm | Viết code phần Master khuôn mới (thêm, sửa, xóa) | Kế hoạch | 26/03 - 28/03
Thực tế
|  | Viết code phần nhập thông tin ban đầu | Kế hoạch | 29/03 - 02/04
Thực tế
|  | Viết code phần nhập thông tin tính khả thi | Kế hoạch | 03/04 - 08/04
Thực tế
|  | Viết code phần nhập thông tin sản xuất hàng loạt | Kế hoạch | 09/04 - 12/04
Thực tế
|  | Viết code phần nhập thông tin kết quả chạy thử hàng loạt | Kế hoạch | 13/04 - 16/04
Thực tế
|  | Viết code phần nhập thông tin kiểm tra đặc biệt | Kế hoạch | 17/04 - 20/04
Thực tế
|  | Viết code phần theo dõi vẫn đề | Kế hoạch | 22/04 - 25/04
Thực tế
5 | Chạy thử và sử lỗi |  | Kế hoạch | 26/04 - 04/05
Thực tế
6 | Hoạt động chính thưc |  | Kế hoạch | 06/05 ->
Thực tế