## Form 01 (hidden)
XEM XÉT TÍNH KHẢ THI SẢN XUẤT SẢN PHẨM MỚI REVIEW THE MANUFACTURING FEASIBILITY
Sản phẩm áp dụng/ Applicable parts |  |  |  | Xác nhận/ Review by
Các tiêu chí xem xét/ Review Items |  |  |  | Xác nhận tình trạng/ Situation | Chi tiết nội dung cần chuẩn bị/ Details of the content to be prepared | Kế hoạch chuẩn bị/ Preparation plan
[6 empty] | Đặt hàng/ Order | Nhận hàng/ Receive
1 | PC | Nguyên vật liệu (nhựa, kim loại) Raw Material (Resin, Metal)
Linh kiện mua ngoài (vòng cao...) Components (Rubber ring..)
Nguyên vật liệu đóng gói (khay, thùng giấy, giấy lót...) Packing material (Tray, carton box, Kraft paper...)
2 | MM/ DM | Dụng cụ, thiết bị Tools, Equipment
3 | IM | Máy Đúc Injection machine
|  | Thiết bị (tay gắp, robot…) Equipment (chuck, robot…) | [5 empty] | thêm kích thước khuôn
4 | MP | Máy Dập Stamping machine
Máy kiểm tra Checker machine
Máy đóng gói Packing machine
5 | ASSY/ PK | Máy lắp ráp Assembly machine | Tự động/ Auto
Máy đóng gói Packing machine
6 | QA | Thiết bị đo kiểm Measurement device
Liên kiện kiểm tra chức năng Terminal- Matching
7 | ALL | Các vấn đề khác Others

## Form 02 (hidden)
Advance Product Quality Plan <APQP> Team.
Part No:
Part Name:
Cavity:
[7 empty] | Activity control |  |  |  | Activity control |  |  |  | Activity control
[9 empty] | <QA Manager> |  |  |  |  | <General Manager> |  |  |  | <General Manager>
| SWS | [8 empty] | Process
| Design |  | Tooling | Production | PC | QA | Activity Follow up |  |  | Production Control |  |  |  | Mold Maintanance |  |  | Injection Molding |  |  |  | Inspection |  |  | Quality Assurance |  |  | Assy |  |  | Packing
[8 empty] | <QA Staff> |  |  |  |  | <PC Manager> |  |  | <MM Manager> |  |  |  | <IJ Manager> |  |  | <QA & PV Manager> |  |  | <QA & PV Manager> |  |  | <ASSY & PK Manager> | <ASSY & PK Manager>
[8 empty] | <Main> |  |  |  | <Main> |  |  | <Main> |  |  |  | <Main> |  |  | <Main> |  |  | <Main> |  |  | <Main> |  |  | <Main>
[8 empty] | <Sub> |  |  |  | <Sub> |  |  | <Sub> |  |  |  | <Sub> |  |  | <Sub> |  |  | <Sub> |  |  | <Sub> |  |  | <Sub>
Main Responsiblity

## Form 03
INITIAL QUALITY CONTROL ACTIVITY - CONNECTOR PRODUCTION
SẢN PHẨM ÁP DỤNG/ APPLICABLE ITEMS
No | Part type |  |  | Part No |  | Part name |  |  | Cavity No. |  | Design change in a Mold |  |  | Type |  |  | Mold receiving | [8 empty] | V360-1 | ASSY
[17 empty] | Plan |  |  | Actual
1 | Housing |  |  | 6181-7569 |  | 04070WYH46M-B |  |  | CV1-CV2 |  | No |  |  | APQP |  |  | 2023-04-01 |  |  | 2024-03-16 | [5 empty] | V361-1 | Housing
2 | [25 empty] | V362-1 | Retainer
Holder
Moving Plate
THÔNG TIN CẤU THÀNH LINH KIỆN/ BOM INFOMRATION | [26 empty] | Lever
Injection parts |  | No. | Part No. |  | Part Name |  | Item type |  | Mold No. |  | Cavity |  | Injection Cycle time (s) |  |  |  | Material Grade |  |  | Unit weight (g) |  | Blue box Q'ty (pcs/ box) | Machine type (NEX, Ø) |  | Mold dimension (H * W * T)
[13 empty] | Plan |  | Actual
|  | 1 | 6181-7569 |  | 04070WYH46M-B |  | HOUSING |  | V512-1 |  | CV1-CV2 |  | 47.18 |  | 47.21 |  | 201AC P-B1 |  |  | 56.49 |  | 150 | 180H
2
|  | PIC | QA |  | QA |  | QA |  | MM |  | QA |  | IM |  |  |  | PC |  |  | IM |  | PC | PC |  | MM
ASSY |  | No. | Parent Item code |  | Parent Item name |  | Child part No. |  | Child part name |  | Usage Qty |  | ASSY Cycle time (s) |  |  |  | ASSY machine |  |  | Unit weight (g) |  | Packing method
[13 empty] | Plan |  | Actual
|  | 1 | 6188-6847 |  | 04070WYA46M-B |  | 6181-7569 |  | 04070WYH46M-B |  | 1:1 | [5 empty] | 04070RT |  |  | 63.919 |  | Tray
[7 empty] | 6181-7570 |  | 04070WYS46M-NA |  | 1:1
|  | PIC | QA |  | QA |  | QA |  | QA |  | QA |  | ASSY |  |  |  | ASSY |  |  | PK |  | PK
1. CHUẨN BỊ CHO SẢN XUẤT/ PRODUCTION PREPARATION
Nội dung chính/ Main Contents |  | Nội dung chi tiêt/ Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Tình trạng/ Status |  | Kế hoạch chuẩn bị/ Preparation Plan |  |  |  | Thực tế Actual |  |  |  |  | Ghi chú, Số quản lý hướng dẫn công việc Notes, Control No of working instruction
[12 empty] | Bắt đầu/ Start |  | Hoàn thành/ Completed |  | Bắt đầu/ Start |  | Hoàn thành/ Completed
Nhận tài liệu từ SWS/ Documents from SWS |  | Tiêu chuẩn kiểm tra/ Inspection Standard | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-25
|  | Tiêu chuẩn đóng gói/ Packing Specification | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-25
|  | Sản phẩm mẫu/ Samples | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-16
|  | Bản vẽ sản phẩm/ Product Drawing | [5 empty] | IM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-15
Nguyên vật liệu/ Material |  | Nguyên vật liệu/ Raw material | [5 empty] | PC |  | DONE |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-15
|  | Linh kiện/ Components | [5 empty] | PC |  | DONE |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-14
|  | Nguyên vật liệu đóng gói/ Packing Material | [5 empty] | PC |  | DONE |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-05 |  | 2023-03-20
Process FMEA, Control Plan |  | Thiết lập lưu đồ quá trính/ Process Flow Chart | [5 empty] | APQP Team (IM lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22
|  | Phân tích FMEA Công Đoạn/ Process FMEA | [5 empty] | APQP Team (IM lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-20
|  | Lập kế hoạch kiểm soát trước sản xuất/ Pre-Launch Control Plan | [5 empty] | APQP Team (IM lead) |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-23
Máy móc-thiết bị/ Machine- Equipement |  | Máy đúc/ Injection Machine | [5 empty] | IM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22
|  | Thiết bị - dụng cụ cho máy đúc/ Equipment-Tools for Injection machine | [5 empty] | IM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22
|  | Máy lắp ráp - Jig lắp ráp/ Assembly machine- assembly Jigs | [5 empty] | ASSY |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-30
|  | Máy đóng gói/ Packing machine | [5 empty] | PK |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01
|  | Thiết bị dụng cụ đo lường/ Measurement Devices | [5 empty] | QA |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-10 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-10
|  | Linh kiện đối diện để kiểm tra/ Terminal-Matching parts | [5 empty] | QA |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-10 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-10
Hướng dẫn thao tác/ Working Instruction |  | Các hướng dẫn công việc kiểm soát NVL/ Material control instructions | [5 empty] | PC |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22
|  | Các hướng dẫn công việc về kiểm soát khuôn/ Mold control instructions | [5 empty] | MM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-20
|  | Các hướng dẫn công việc kiểm soát Đúc/ Injection control instructions | [5 empty] | IM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-30
|  | Các hướng dẫn kiểm tra ngoại quan sản phẩm/ Visual inspection instructions | [5 empty] | PV |  | DONE |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-30
|  | Các hướng dẫn kiểm tra chức năng sản phẩm/ Function nspection instructions | [5 empty] | QA |  | DONE |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-10 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-09
|  | Các hướng dẫn lắp ráp sản phẩm/ Assembly instructions | [5 empty] | ASSY |  | DONE |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-20
|  | Các hướng dẫn đóng gói sản phẩm/ Packing instructions | [5 empty] | PK |  | DONE |  | 2023-03-15 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-15 |  | 2023-03-26
Khác/ Others |  | Mẫu chuẩn/ Mater samples | [5 empty] | PV |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-25 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-20
|  | Mẫu giới hạn lỗi / Limited samples | [5 empty] | PV |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-30
|  | Dụng cụ phân biệt sản phẩm tương tự/ Jig for distinguishing similar products | [5 empty] | PV |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-26 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-25
|  | Xác nhận bảng tổng hợp kết quả chạy thử từ NCC khuôn/ Confirm trial production sheet from Mold maker | [5 empty] | MM |  | DONE |  | 2023-03-15 |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-15 |  | 2023-03-30
|  | Xác nhận bảng tổng hợp kết quả chạy thử từ NCC khuôn/ Confirm trial production sheet from Mold maker | [5 empty] | IM |  | DONE |  | 2023-03-01 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-01 |  | 2023-03-20
Lập kế hoạch kiểm sản xuất thử/ Plan for trial production |  | Lập kế hoạch chạy thử tại các công đoạn/ Plan for trial product at each processes | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | DONE |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-28 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-28
|  | Lập kế hoạch đánh giá năng lực công đoạn/ Plan for Initial Process Capability Study | [5 empty] | QA |  | DONE |  | 2023-03-20 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-30
|  | Lập kế hoạch đánh giá hệ thống đo lường / Plan for evaluation of Measurement System Analysis (MSA) | [5 empty] | QA |  | DONE |  | 2023-03-20 |  | 2023-04-01 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-29
2. SẢN XUẤT THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT THỬ/ TRIAL PRODUCTION AND EVALUATION
Nội dung chính/ Main contents |  | Nội dung chi tiết Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Đánh giá Judgement |  | Kế hoạch hoàn thành Completed plan |  |  |  | Chi tiết kết quả Detailed results |  |  |  |  | Ghi chú Note
[12 empty] | Kế hoạch Plan |  | Thực tế Actual
Sản xuất thử công đoạn đúc/ Trial production at Injection process |  | Đúc thử sản phẩm/ Trial production of injection | [5 empty] | IM |  | OK |  | 2023-03-25 |  | 2023-04-01 |  | 1000pcs
|  | Kiểm tra ngoại quan/ Visual Inspection | [5 empty] | PV |  | OK |  | 2023-04-01 |  | 2023-04-05 |  | 0/1000pcs
|  | Kiểm tra chức năng/ Function Inspection | [5 empty] | QA |  | OK |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-10 |  | OK
Sản xuất thử công đoạn lắp ráp/ Trial production at Assy process |  | Lắp ráp thử sản phẩm/ Trial production of assembly | [5 empty] | ASSY |  | OK |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-17 |  | OK
|  | Kiểm tra ngoại quan/ Visual Inspection | [5 empty] | PV |  | OK |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-18 |  | OK
|  | Kiểm tra chức năng/ Function Inspection | [5 empty] | QA |  | OK |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-19 |  | OK
Sản xuất thử công đoạn đóng gói / Trial production at Packing process |  | Đóng gói thử sản phẩm/ Trial production of packing | [5 empty] | PK |  | OK |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-18 |  | OK
|  | Đánh giá thả rơi/ Drop test | [5 empty] | INSP, PK |  | OK |  | 2023-04-06 |  | 2023-04-18 |  | NG = 9/75 pcs (RET không khóa, vỡ 4 khay)
Đánh giá khác Other evaluation |  | Đánh giá năng lực công đoạn ban đầu/ Initial Process Capability Study(Ppk) | [5 empty] | QA |  | OK |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-08 |  | Ppk=13.21 |  |  |  |  | Target: Ppk >= 1.67
|  | Đánh giá hệ thống đo lường/ Measurement System Analysis (MSA) | [5 empty] | QA |  | OK |  | 2023-04-05 |  | 2023-04-06 |  | OK
|  | Phê duyệt sản xuất chi tiết/ Production Part Approval Process (PPAP) | [5 empty] | QA |  | OK |  | 2023-04-09 |  | 2023-04-08 |  | OK
|  | Đánh giá công đoạn trước sản xuất/ Process Audit before mass production | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | OK |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-07 |  | OK
|  | Rà soát lại P-FMEA/ Review P-FMEA | [5 empty] | APQP Team (IM lead) |  | OK |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-07 |  | OK
|  | Kế hoạch kiểm soát sản xuất/ Production Control Plan | [5 empty] | APQP Team (IM lead) |  | OK |  | 2023-04-09 |  | 2023-04-09 |  | OK
3. PHÊ DUYỆT SẢN XUẤT HÀNG LOẠT/ APPROVAL FOR MASS PRODUCTION
| Phê duyệt sản xuất hàng loạt Mass production approval | [6 empty] | Chuyển công đoạn sang sản xuất hàng loạt Transfer process to mass production
| Checked by |  |  | Approved by |  |  |  | MM |  | IM |  |  | INSP |  |  | ASSY |  |  | PK |  |  | PC |  | QA
| Date: |  |  | Date: |  |  |  | Date: |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  | Date:
Comments:
4. SẢN XUẤT HÀNG LOẠT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT HÀNG LOẠT/ MASS PRODUCTION AND EVALUATION
Nội dung chính |  | Nội dung chi tiết Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Đánh giá Judgement |  | Kế hoạch hoàn thành Completed plan |  |  |  | Chi tiết kế quả |  |  |  |  | Note
[12 empty] | Kế hoạch Plan |  | Thực tế Actual
Đánh giá sản xuất hàng loạt/ Mass production evaluation |  | Kiểm tra ngoại quan đặc biệt/ Special Visual Inspection | [5 empty] | ISP |  | NOT YET |  | 2023-04-01
|  | Đánh giá năng lực công đoạn / Process Capability Study (Cpk) * Chỉ áp dụng cho sản phẩm APQP/ Applicable to APQP product only | [5 empty] | QA |  | OK | [10 empty] | Target: Cpk >= 1.67
|  | Đánh giá công đoạn trong quá trình sản xuất hàng loạt/ Process Audit during mass production * Chỉ áp dụng cho sản phẩm APQP/ Applicable to APQP product only | [5 empty] | APQP Team (QA lead) |  | OK
5. KẾT THÚC KIỂM TRA ĐẶC BIỆT/ CLOSE SPECIAL INSPECTION
| Phê duyệt kết thúc kiểm tra đặc biệt Approval for closing special inspection | [6 empty] | Kết thúc kiểm tra đặc biệt Close special inspection
| Checked by |  |  | Approved by |  |  |  | ISP
| Date: |  |  | Date: |  |  |  | Date:
Comments:
6. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG IQC/ CLOSE IQC ACTIVITIES
| Phê duyệt kết thúc hoạt động IQC Approval for closing IQC activities | [6 empty] | Kết thúc hoạt động IQC Close IQC activities
| Checked by |  |  | Approved by |  |  |  | MM |  | IM |  |  | INSP |  |  | ASSY |  |  | PK |  |  | PC |  | QA
| Date: |  |  | Date: |  |  |  | Date: |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date: |  | Date:
Comments:

## Form 04
TRIAL PRODUCTION HISTORY- CONNECTOR
Part No. :
Part name :
Cavity:
Contents |  | PIC | 1st try | 2nd try | 3rd try | 4th try | 5th try
Injection production | Production date | IM
| Machine No | IM
| Production Q'ty | IM
| Running number Cav | MM
Mold / Injection Changing point | Changing point No. | IM/MM
| Man | Injection
| Machine | Injection
| Method/Condition | Injection
| Material | Injection
| Mold | Mold
Mold / Injection Abnormal | Abnormal No. | IM/ MM
| Man | Injection
| Machine | Injection
| Method/Condition | Injection
| Material | Injection
| Mold | Mold
Molding Inspection | Inspection rank | PV
| Inspection result | PV
| Function inspection result | QA
| Abnormal No. | PV/QA
Assy production | Production date | ASSY
| Machine No | ASSY
| Production Q'ty | ASSY
ASSY Changing point | Changing point No. | ASSY
| Man | ASSY
| Machine | ASSY
| Method/Condition | ASSY
ASSY Abnormal | Abnormal No. | ASSY
| Man | ASSY
| Machine | ASSY
| Method/Condition | ASSY
Assy Inspection | Visual Inspection rank | PV
| Visual Inspection result | PV
| Function inspection result | QA
| Abnormal No. | PV/QA
Note on B13: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on B19: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on C28: Bất thường liên quan: Lỗi sản phẩm: xước, biến dạng,…
Note on B32: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on B36: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on C43: Bất thường liên quan: Lỗi sản phẩm: xước, biến dạng,…

## Form 05 (hidden)
INITIAL QUALITY CONTROL ACTIVITY- TERMINAL PRODUCTION
SẢN PHẨM ÁP DỤNG/ APPLICABLE ITEMS
No | Part No |  |  | Part name |  | Cavity No. |  |  | Design change in a Mold |  | Type | [8 empty] | V360-1 | ASSY
1 | [19 empty] | V361-1 | Housing
2 | [19 empty] | V362-1 | Retainer
Holder
Moving Plate
THÔNG TIN CẤU THÀNH LINH KIỆN/ BOM INFOMRATION | [20 empty] | Lever
No. | Part No. |  | Part Name |  | Mold No. |  | Cavity |  | Material |  | Stamping Cycle time (s) |  |  |  | Unit weight (g) |  | Machine type
[11 empty] | Plan |  | Actual
1
2
PIC | QA |  | QA |  | DM |  | QA |  | PC |  | MP |  |  |  | MP |  | MP
1. CHUẨN BỊ CHO SẢN XUẤT/ PRODUCTION PREPARATION
Nội dung chính/ Main Contents |  | Nội dung chi tiêt/ Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Tình trạng/ Status |  | Kế hoạch chuẩn bị/ Preparation Plan |  |  |  | Thực tế Actual |  |  | Ghi chú, Số quản lý hướng dẫn công việc Notes, Control No of working instruction
[12 empty] | Bắt đầu/ Start |  | Hoàn thành/ Completed |  | Bắt đầu/ Start |  | Hoàn thành/ Completed
Nhận tài liệu từ SWS/ Documents from SWS |  | Tiêu chuẩn kiểm tra/ Inspection Standard | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
|  | Tiêu chuẩn đóng gói/ Packing Specification | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
|  | Sản phẩm mẫu/ Samples | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
|  | Bản vẽ sản phẩm/ Product Drawing | [5 empty] | MP
Nguyên vật liệu/ Material |  | Nguyên vật liệu/ Raw material | [5 empty] | PC
|  | Nguyên vật liệu đóng gói/ Packing Material | [5 empty] | PC
Process FMEA, Control Plan |  | Thiết lập lưu đồ quá trính/ Process Flow Chart | [5 empty] | APQP Team (MP lead)
|  | Phân tích FMEA Công Đoạn/ Process FMEA | [5 empty] | APQP Team (MP lead)
|  | Lập kế hoạch kiểm soát trước sản xuất/ Pre-Launch Control Plan | [5 empty] | APQP Team (MP lead)
Máy móc-thiết bị/ Machine- Equipement |  | Máy dập/ Stamping Machine | [5 empty] | MP
|  | Thiết bị - dụng cụ cho máy dập/ Equipment-Tools for Stamping machine | [5 empty] | MP
|  | Máy kiểm tra/ Checker machine | [5 empty] | MP
|  | Máy đóng gói/ Packing machine | [5 empty] | MP
|  | Thiết bị dụng cụ đo lường/ Measurement Devices | [5 empty] | QA
|  | Linh kiện đối diện để kiểm tra/ Terminal-Matching parts | [5 empty] | QA
Hướng dẫn thao tác/ Working Instruction |  | Các hướng dẫn về kiểm soát NVL/ Material control instructions | [5 empty] | PC
|  | Các hướng dẫn về kiểm soát khuôn dập/ Die control instructions | [5 empty] | DM
|  | Các hướng dẫn về kiểm soát dập / Stamping control instructions | [5 empty] | MP
|  | Các hướng dẫn kiểm tra ngoại quan sản phẩm/ Visual inspection instructions | [5 empty] | QA
|  | Các hướng dẫn kiểm tra chức năng sản phẩm/ Function nspection instructions | [5 empty] | QA
|  | Các hướng dẫn đóng gói sản phẩm/ Packing instructions | [5 empty] | MP
Mẫu so sánh/ Comparison samples |  | Mẫu chuẩn/ Mater samples | [5 empty] | QA
|  | Mẫu giới hạn lỗi / Limited samples | [5 empty] | QA
Lập kế hoạch kiểm sản xuất thử/ Plan for trial production |  | Lập kế hoạch chạy thử tại các công đoạn/ Plan for trial product at each processes | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
|  | Lập kế hoạch đánh giá năng lực công đoạn/ Plan for Initial Process Capability Study | [5 empty] | QA
|  | Lập kế hoạch đánh giá hệ thống đo lường / Plan for evaluation of Measurement System Analysis (MSA) | [5 empty] | QA
2. ĐÁNH SẢN XUẤT THỬ/ TRIAL PRODUCTION EVALUATION
Nội dung chính Main contents |  | Nội dung chi tiết Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Đánh giá Judgement |  | Kế hoạch hoàn thành Completed plan |  |  |  | Chi tiết kết quả Detailed results |  |  | Ghi chú Note
[12 empty] | Kế hoạch Plan |  | Thực tế Actual
Sản xuất thử công đoạn dập/ Trial production at Injection process |  | Dập thử sản phẩm/ Trial production of stamping | [5 empty] | MP
|  | Kiểm tra ngoại quan/ Visual Inspection | [5 empty] | QA
|  | Kiểm tra chức năng/ Function Inspection | [5 empty] | QA
Sản xuất thử công đoạn đóng gói / Trial production at Packing process |  | Đóng gói thử sản phẩm/ Trial production of packing | [5 empty] | MP
Đánh giá khác Other evaluation |  | Đánh giá năng lực công đoạn/ Initial Process Capability Study | [5 empty] | QA | [10 empty] | Target: Ppk >= 1.67
|  | Đánh giá hệ thống đo lường/ Measurement System Analysis (MSA) | [5 empty] | QA
|  | Phê duyệt sản xuất chi tiết/ Production Part Approval Process (PPAP) | [5 empty] | QA
|  | Đánh giá công đoạn trước sản xuất/ Process Audit before mass production | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
|  | Rà soát lại P-FMEA/ Review P-FMEA | [5 empty] | APQP Team (MP lead)
|  | Kế hoạch kiểm soát sản xuất/ Production Control Plan | [5 empty] | APQP Team (MP lead)
3. PHÊ DUYỆT SẢN XUẤT HÀNG LOẠT/ APPROVAL FOR MASS PRODUCTION
| Phê duyệt sản xuất hàng loạt Mass production approval | [6 empty] | Chuyển công đoạn sang sản xuất hàng loạt Transfer process to mass production
| Checked by |  | Approved by |  |  |  |  | DM |  | MP |  |  | PC |  |  | QA
| Date: |  | Date: |  |  |  |  | Date: |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date:
Comments:
4. SẢN XUẤT HÀNG LOẠT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT HÀNG LOẠT/ MASS PRODUCTION AND EVALUATION
Nội dung chính |  | Nội dung chi tiết Detailed Contents | [5 empty] | PIC |  | Đánh giá Judgement |  | Kế hoạch hoàn thành Completed plan |  |  |  | Chi tiết kế quả |  |  | Note
[12 empty] | Kế hoạch Plan |  | Thực tế Actual
Đánh giá sản xuất hàng loạt/ Mass production evaluation |  | Kiểm tra ngoại quan đặc biệt/ Special Visual Inspection | [5 empty] | QA
|  | Đánh giá năng lực công đoạn / Process Capability Study (Cpk) * Chỉ áp dụng cho sản phẩm APQP/ Applicable to APQP product only | [5 empty] | QA | [10 empty] | Target: Cpk >= 1.67
|  | Đánh giá công đoạn trong quá trình sản xuất hàng loạt/ Process Audit during mass production * Chỉ áp dụng cho sản phẩm APQP/ Applicable to APQP product only | [5 empty] | APQP Team (QA lead)
5. KẾT THÚC KIỂM TRA ĐẶC BIỆT/ CLOSE SPECIAL INSPECTION
| Phê duyệt kết thúc kiểm tra đặc biệt Approval for closing special inspection | [6 empty] | Kết thúc kiểm tra đặc biệt Close special inspection
| Checked by |  | Approved by |  |  |  |  | MP |  |  | QA
| Date: |  | Date: |  |  |  |  | Date: |  |  | Date:
Comments:
6. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG IQC/ CLOSE IQC ACTIVITIES
| Phê duyệt kết thúc hoạt động IQC Approval for closing IQC activities | [6 empty] | Chuyển công đoạn sang sản xuất hàng loạt Transfer process to mass production
| Checked by |  | Approved by |  |  |  |  | DM |  | MP |  |  | PC |  |  | QA
| Date: |  | Date: |  |  |  |  | Date: |  | Date: |  |  | Date: |  |  | Date:
Comments:

## Form 06 (hidden)
TRIAL PRODUCTION HISTORY- TERMINAL
Part No. :
Part name :
Cavity:
Contents |  | PIC | 1st try | 2nd try | 3rd try | 4th try | 5th try
Stamping production | Production date | MP
| Machine No | MP
| Production Q'ty | MP
| Running number Cav | MP
Stamping / Die Maintenance Changing point | Changing point No. | MP/DM
| Man | MP
| Machine | MP
| Method/Condition | MP
| Material | MP
| Die | DM
Stamping/ Die Maintenance Abnormal | Abnormal No. | MP/DM
| Man | MP
| Machine | MP
| Method/Condition | MP
| Material | MP
| Die | DM
Stamping Inspection | Visual Inspection rank | QA
| Visual inspection result | QA
| Function inspection result | QA
| Abnormal No. | QA
Note on B13: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on B19: Nếu không có, điền dấu "-"
Note on C28: Bất thường liên quan: Lỗi sản phẩm: xước, biến dạng,…

## Don't touch-01
| Connector | [6 empty] | Terminal
| Type | Part No. | Part Name |  | Cavity |  |  | Part No. |  | Part Name | Cavity
PC |  | MM/ DM |  | IM |  | MP | ASSY/ PK |  | QA
Date: |  | Date: |  | Date: |  | Date: | Date: |  | Date: